附件2

2021年度玉林仲裁委员会事务中心

预算项目绩效评价报告提纲

——仲裁委业务费项目

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1．项目立项背景。

通过仲裁解决民商事经济纠纷，维护市场的经济秩序，构建和谐经济社会。

2．资金用途及目的。

用途：聘请仲裁员劳务报酬；聘请编外人员工资支出、社保支出；仲裁合作业务费；政府采购办公设备设施一批；办公用房的修缮工程、仲裁业务活动费等费用的保障支出。

目的：为了推行仲裁制度，加强仲裁队伍建设，维护当事人的合法权益，为当事人提供便捷、高效的互联网仲裁服务；化解社会矛盾，服务经济建设。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本项目资金指标共500万元，上年结余0万元全部属市本级行政事业性收费，资金指标已全部下达，本年度项目1个。

- 2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

- 截止2021年12月31日，该项目共支出338.93万元，均完成项目计划，其中聘用人员工资性支出、社保支出25万元，仲裁员劳务报酬62万元，和相关组织合作发展仲裁业务费171元，政府采购20.89万元，办公用房的修缮工程39.7万元，其他商品和服务支出20.34万元。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

本项目严格参照并执行相关资金管理办法和财务管理制度，项目资金于2021年全部到位。

- 4.项目资金支出及拨付合规性情况。

- 截止2021年12月31日,该项目共支出338.93万元，资金支出进度68%，项目实际支出符合国家相关制度，会计核算真实准确完整，会计资料完整。

- （三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

- 1.绩效目标：2021年度本项目用于聘请编外人员工资、社会保险；仲裁员劳务报酬；发展网络仲裁业务。

- 2.衡量指标设定情况：自评得分82.63分。预算执行率占7分；产出指标47.41分，其中产出数量19.96分，产出质量9.78分，产出时效9.66分，产出成本8.01分；效果指标分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共25.22分；满意度调查10分。

（四）项目组织管理情况。

1．项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本年度项目已完成，于2021年12月31日完成验收。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目按照相关管理规定严格开展，遵守相关政策法规和业务管理规定，落实专人负责制。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

- 自评得分82.63分。预算执行率占7分；产出指标47.41分，其中产出数量19.96分，产出质量9.78分，产出时效9.66分，产出成本8.01分；效果指标分别为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，共25.22分；满意度调查10分。

- 评价组织实施及流程

- 制定自评工作方案——收集、核实自评相关资料——预算单位内部调查与访谈——综合分析自评

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

全部完成本年度计划，一定程度上优化营商环境，提高办案效率和质量，推进了仲裁事业的健康发展。

（二）绩效分析

- 满分100分，自评82.63分。1.项目资金预算执行率68%，自评7分；2.产出指标：产出数量为玉林全年案件数量、云仲裁中心-网络仲裁业务和线下仲裁业务数量、仲裁员、聘用编外人员数量、办公用房的修缮工程、政府采购办公设备、设施满分20分，自评19.96分；产出质量为案件结案率、案件满意度、按时足额发放工资社保经费保障、工程验收合格率、设备采购验收合格率，满分10分，自评9.78分；产出时效分为完工及时率、完成时间、资金支付率，满分10分，自评9.66分；产出成本为聘用人员工资性支出/社保支出、仲裁员劳务报酬、合作发展仲裁业务费用、政府采购办公设备/设施、办公用房的修缮工程、仲裁业务活动费，满分10分，自评8.01分；3.效果指标：经济效益为仲裁业务2021年预算上缴财政非税收入362万元，为优化营商环境-优化执行合同，压缩解决商业纠纷时间；可持续影响指标为依法、独立、公正、高效地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷以及其他财产权益纠纷；社会效益为优化营商环境-优化执行合同，压缩解决商业纠纷时间；可持续影响为依法、独立、公正、高效地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷以及其他财产权益纠纷满分30分，自评25.22分；4.社会公众或服务对象满意度设为师生满意度，满分10分，自评10分。

- 总体自我评价

项目综合评价得分：82.63分。较好地完成了项目计划，基本达到预期目标效果。

- 主要经验做法、存在的问题和原因分析

项目需提前做好预算计划，报批主管部门和对口科室，把项目金额控制在预算资金范围，做到不超预算，及时完成采购需求。

五、工作改进建议

继续做好项目预算，力求做到更好。

玉林仲裁委员会事务中心

2022年2月23日